# Практическая работа № 1. «Выбор проекта. Написание устава проекта»

Целью работы является закрепление знаний о проектах и особенностях проектной деятельности, а также выполнение фазы инициации проекта — написания Устава.

Форма работы — практическое занятие с использованием текстового редактора, совместимого по формату файлов с Microsoft Word.

Продолжительность — шесть академических часов.

Все практические работы курса выполняются вокруг одного сквозного проекта, который выбирается в этой работе и далее используется в следующих работах.

## Выбор проекта

### Задание:

Необходимо выбрать проект, с которым вы будете работать в дальнейшем в рамках данной и последующих работ. При выборе проекта отдавайте предпочтение теме из сферы разработки программного обеспечения, понятной вам предметно.

В рамках выбора проекта необходимо определить следующие атрибуты:

- Предметная область;

- Наименование проекта.

## Написание устава проекта

Устав проекта — документ, который формально авторизует существование проекта и предоставляет руководителю проекта полномочия использовать ресурсы организации в операциях проекта.

Ключевая выгода разработки устава проекта — чёткое определение начала и границ проекта, создание записи о проекте и прямой способ для высшего руководства запустить проект и начать его выполнение.

Устав — компактный документ (1–2 страницы). Он отвечает на вопросы «зачем», «что» и «кто», но не является планом проекта: детальная декомпозиция задач, расписание и полный реестр стейкхолдеров разрабатываются в последующих работах.

Содержание устава проекта:

- Наименование проекта. Краткое узнаваемое название.

- Обоснование и бизнес-ценность. Зачем нужен проект: какую проблему решает, какую пользу принесёт. Здесь формулируется показатель ценности — измеримая ценность проекта (см. пояснение ниже).

- Цель проекта (SMART). Конкретная, измеримая, достижимая, релевантная и ограниченная по времени формулировка цели проекта.

- Результаты проекта и критерии приёмки. Что именно создаётся на выходе (продукт, документы, сервис) и по каким критериям заказчик их принимает.

- Границы проекта. Что входит в проект и, отдельно, что в него не входит (исключения).

- Ключевые вехи и сроки. Основные контрольные точки проекта и ориентировочные даты их достижения.

- Бюджет и ключевые ресурсы. Верхнеуровневая оценка бюджета и основные ресурсы (люди, оборудование, ПО).

- Заказчик/спонсор; руководитель и границы его полномочий. Кто инициирует и финансирует проект; кто назначен руководителем и в каких пределах он вправе принимать решения (по бюджету, срокам, составу команды).

- Ключевые стейкхолдеры. Краткий список основных заинтересованных сторон (без матриц — подробный реестр составляется в работе № 2).

- Допущения и ограничения. Предположения, принятые при планировании, и ограничения (по времени, бюджету, технологиям, нормативам).

- Ключевые риски верхнего уровня. Основные риски, видимые на старте (детальный реестр составляется в работе № 5).

- Дата, подписи. Дата утверждения и подписи заказчика/спонсора и руководителя проекта.

## Формулирование показателя ценности

SMART-цель описывает, что будет сделано (выходной результат): например, «разработать мобильное приложение к 1 декабря». Однако само по себе наличие результата не гарантирует, что проект принёс пользу.

Показатель ценности описывает измеримое изменение для пользователя или бизнеса, которое проект должен обеспечить, — то есть какую ценность создаёт результат. Он отвечает на вопрос «как мы поймём, что проект был полезен, а не просто завершён в срок».

Требование к работе: помимо цели по SMART сформулируйте для проекта хотя бы один показатель ценности. Он должен быть измеримым, привязанным к пользе и отличаться от факта сдачи результата.

Примеры соотношения результата и ценности:

- Результат: «внедрить автоматическое геокодирование адресов». Ценность: «сократить время обработки одного адреса с 2 минут до 2 секунд».

- Результат: «разработать модуль планирования маршрутов». Ценность: «снизить средний пробег на доставку на 15 %».

- Результат: «подключить уведомления водителям». Ценность: «уменьшить долю опозданий по доставкам с 20 % до 8 %».

## Пример заполнения устава

Ниже приведён пример устава, оформленного по структуре из 12 пунктов, для проекта «Модуль интеграции с сервисом геокодирования Яндекс для логистической компании». Используйте его как ориентир, но заполняйте устав данными своего проекта.

### 1. Наименование проекта

Модуль интеграции с сервисом геокодирования Яндекс для логистической компании.

### 2. Обоснование и бизнес-ценность

Геокодирование адресов (перевод текстового адреса в координаты) — обязательный этап планирования маршрутов Заказчика. Сейчас операторы выполняют его вручную по карте: это медленно (в среднем ~2 мин на адрес) и даёт ошибки в координатах, из-за которых машины уезжают не туда. Собственная разработка Заказчику невыгодна — задача узкоспециализированная, дешевле привлечь экспертов Исполнителя.

Показатель ценности:

•  сократить время геокодирования одного адреса с ~2 мин до менее 2 сек;

•  снизить долю ошибочно определённых адресов не менее чем на 90 %;

•  при объёме не менее 1000 адресов в день.

### 3. Цель проекта (SMART)

Разработать программный компонент, выполняющий геокодирование адресов через сервис Яндекс, интегрировать его с ИС Заказчика, подтвердить работоспособность на реальных данных и запустить в опытную эксплуатацию к 16.06 в рамках бюджета 744 640 руб.

### 4. Результаты и критерии приёмки

Результаты:

•  разработан и внедрен в опытную эксплуатацию программный компонент геокодирования (web-service, REST);

•  разработано и внедрено в опытную эксплуатацию API для интеграции с ИС Заказчика;

•  составлено руководство разработчика для интеграционных модулей.

Критерии приёмки:

•  точность: не менее 95 % адресов из контрольной выборки Заказчика (1000 адресов) геокодированы верно с точностью до дома;

• обработка сложных адресов: адреса с опечатками, сокращениями и без города обрабатываются корректно либо помечаются как требующие ручной проверки (не отбрасываются без уведомления);

•  производительность: время ответа на один запрос — не более 2 сек при нагрузке до 2000 запросов в сутки;

•  формат: компонент принимает адрес строкой и возвращает координаты (широта, долгота) в согласованном JSON-формате через REST API;

•  в опытной эксплуатации обрабатывает не менее 1000 запросов в день в течение не менее 3 дней подряд без блокирующих ошибок.

### 5. Границы проекта

Входит:

•  интеграция с сервисом геокодирования Яндекс;

•  разработка REST API для ИС Заказчика;

•  разработка компонента, выполняющего вызовы геокодирования;

•  развёртывание и запуск в опытную эксплуатацию.

Не входит (выполняет Заказчик своими силами):

•  приобретение лицензии на сервисы Яндекс;

•  подготовка серверных мощностей;

•  доработка ИС Заказчика под новый API.

### 6. Ключевые вехи и сроки

Основные вехи:

•  лицензия на сервис Яндекс получена — 30.05;

•  разработка завершена, компонент передан в тестирование — 08.06;

•  компонент развёрнут и запущен в опытную эксплуатацию — 16.06.

Срок окончания проекта — 16.06.

### 7. Бюджет и ключевые ресурсы

Бюджет — 744 640 руб., рассчитан как 286,4 трудочаса × 2000 руб. + рисковый буфер 30 %. Ставка любого специалиста — 2000 руб./час с учётом накладных расходов.

Ресурсы:

•  проектная команда Исполнителя;

•  серверные мощности и доступ к ИС — на стороне Заказчика;

•  лицензия на сервис Яндекс — приобретается Заказчиком.

### 8. Заказчик/спонсор; руководитель и границы полномочий

Заказчик — Иванов И. И., руководитель ИТ-отдела логистической компании (принимает результат). Спонсор — Петров П. П., генеральный директор Исполнителя (обеспечивает ресурсы). Руководитель проекта — Сюсин И. А.

Полномочия РП:

•  привлекать дополнительных специалистов и заменять членов команды в пределах бюджета;

•  распределять задачи;

•  подписывать акты сдачи-приёмки.

За рамками полномочий (требуют согласования):

•  изменение ТЗ и сроков — с Заказчиком;

•  расширение бюджета — со спонсором.

### 9. Ключевые стейкхолдеры

Основные заинтересованные стороны:

•  со стороны Исполнителя: аккаунт-менеджер, директор по продажам, исполнительный директор;

•  со стороны Заказчика: руководитель отдела логистики (формирует требования, подписывает акт);

•  внешний: руководитель группы интеграции Яндекс.

Подробный реестр — в практической работе № 2.

### 10. Допущения и ограничения

Допущения:

•  Заказчик предоставит доступ к своей ИС и тестовую выборку реальных адресов к началу этапа интеграции;

•  адреса в ИС Заказчика хранятся в структурированном виде (отдельные поля: регион, город, улица, дом) и пригодны для передачи в геокодер без предварительной очистки;

•  лицензионного лимита сервиса Яндекс достаточно для планируемого объёма (до 2000 запросов в сутки).

Ограничения:

•  интеграция только по REST;

•  расчётная нагрузка компонента — до 2000 запросов в сутки;

•  используется только штатный API сервиса Яндекс.

### 11. Ключевые риски верхнего уровня

Основные риски:

•  лицензия на сервис Яндекс не приобретена в срок;

•  ИС Заказчика не готова к интеграции или к ОЭ;

•  Яндекс изменит API сервиса;

•  реальный поток адресов превысит 2000/сутки.

### 12. Дата, подписи

Договор подписывает исполнительный директор Исполнителя; акт приёмки-передачи — руководитель проекта со стороны Исполнителя и руководитель отдела логистики со стороны Заказчика. Дата утверждения проставляется при подписании.

## Задание

Написать Устав для своего проекта в соответствии с приведённой выше структурой из 12 пунктов, включив в раздел «Обоснование и бизнес-ценность» не менее одного показателя ценности, а в раздел «Цель проекта» — формулировку по SMART.